ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической

направленности «Точка роста»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятия** | **Результат** | **Сроки выполнения** |
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:   * 1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:      1. Издание приказа о создании Центра: * утверждение **Положения** о деятельности Центра; * назначение **руководителя** Центра; * утверждение плана первоочередных мероприятий **(дорожной карты)** по   созданию и функционированию Центра;   * разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра. | Приказ директора школы о создании центра в соответствии с  методическими рекомендациями | Август |
| 2 | Создание Интернет странички на сайте школы. | Страничка на сайте | Авгст |
| 3 | Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» | Локальные сметы на проведение ремонтных работ | Июнь – июль |
| 4 | Согласование проекта зонирования Центра школы | Июнь – июль |
| 5 | Согласование инфраструктурного листа Центра. | Июнь – июль |
| 6 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Химия», «Физика», «Биология».   1. формирование **штатного расписания**   Центра;   1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на | Свидетельство о повышении квалификации  Приказ директора школы об утверждении штатного расписания | Май -сентябрь  Август |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | онлайн платформе. |  | Май -сентябрь |
| 7 | Закупка, доставка и наладка оборудования:   * подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; * объявление конкурсных закупочных процедур; * косметический ремонт, приведение кабинетов соответствие с фирменным стилем   «Точка роста». | Государственные (муниципальные)  контракты на поставку оборудования | Май – Август |
| 8 | Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий Центра. | Информация на сайте школы | Август - сентябрь |
| 9 | Завершение ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку. | Отчет директора школы | Август |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра. | Приказ директора школы о зачислении учащихся | Сентябрь |
| 11 | Открытие Центра в единый день открытия. | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь |